## Общо
ОБЩИНА | Венец | РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
КОД ПО ЕБК | 7702 | план/отчет за периода: 2024 Ноември
§ | Информация за наименованието, местонахождението и функционално предназначение на обектите за строителство и за основен ремонт, за ППР, за придобиване на ДМА, НДМА, земя и капиталови трансфери | Година начало - година край на изпълнение на обекта | Сметна стойност | Усвоено до края на предходната година | Уточнен план /к.6 = к.9 + к.12 + к.14 + к.17 + к.20/ | Усвоено към отчетния период /к.7 = к.10 + к.13 + к.15 + к.18 + к.21/
Източници на финансиране, в т.ч.:
[7 empty] | Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации |  |  |  |  | Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации |  |  | Собствени средства, вкл. преходен остатък |  | Други източници за финансиране -(дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък |  |  | Европейски средства, със съответното съфинансиране
[7 empty] | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | в т.ч. от 31-13 | Усвоено към отчетния период | в т.ч. от 31-13 | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Параграф по ЕБК: 45-00; 46-00; 64-00;74-00; 78-00; 80-12; 83-11; 83-12; 83-71; 83-72; Други източници | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | код на ССЕС - 42, 96, 97, 98 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9a | 10 | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| ОБЩО |  | 7367054 | 297182 | 5401907 | 3244094 |  | 1170597 | 759800 | 719767 | 324470 |  | 1377941 | 1318420 | 80996 | 72797 |  | 33737 | 33737 |  | 2738636 | 1099373
5100 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи |  | 6432096 | 275148 | 4495483 | 2798030 |  | 404255 | 0 | 395255 | 0 |  | 1341252 | 1294762 | 11340 | 8640 |  | 0 | 0 |  | 2738636 | 1099373
Функция 01 | Общи държавни служби |  | 894559 | 164965 | 560102 | 560102 |  | 201937 | 0 | 201937 | 0 |  | 349525 | 349525 | 8640 | 8640 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 894559 | 164965 | 560102 | 560102 |  | 201937 | 0 | 201937 | 0 |  | 349525 | 349525 | 8640 | 8640 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | „Аварийно-възстановителни работи на сграда на Кметство с. Изгрев в УПИ IХ, кв. 22 с. Изгрев, община Венец, област Шумен“, Изгрев | 2021-2024 | 382220 | 2160 | 210577 | 210577 | 6100 (план:201937 лв., усвоено:201937 лв.); | 201937 | 0 | 201937 | 0 |  | 0 | 0 | 8640 | 8640 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | „Ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата в многофункционална зала в УПИ II, кв. 23 по плана на в с. Венец“, Венец | 2021-2024 | 512339 | 162805 | 349525 | 349525 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:349525 лв., усвоено:349525 лв.); | 349525 | 349525 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 02 | Отбрана и сигурност |  | 5400 | 2700 | 2700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2700 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ППР |  | 5400 | 2700 | 2700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2700 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2283 | „Изготвяне на технически проект за обект: „Язовир „Денница“ реконструкция или ремонт на преливно съоръжение“, Денница | 2022-2024 | 5400 | 2700 | 2700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2700 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 03 | Образование |  | 558300 | 14400 | 114482 | 105482 |  | 114482 | 0 | 105482 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 558300 | 14400 | 114482 | 105482 |  | 114482 | 0 | 105482 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3311 | "Мерки за енергийна афективност в сградата на ДГ "Първи юни" в УПИ V-249, кв. 27, с. Осеновец, общ. Венец", Осеновец | 2023-2024 | 558300 | 14400 | 114482 | 105482 | 6100 (план:114482 лв., усвоено:105482 лв.); | 114482 | 0 | 105482 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 05 | Социално осигуряване, подпомагане и грижи |  | 789526 | 38304 | 5400 | 5400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5400 | 5400 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 789526 | 38304 | 5400 | 5400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5400 | 5400 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5530 | "Преустройство на бивше училище в с. Борци в Център за резидентна грижа за пълнолетни лица с физически увреждания”, Борци | 2019-2025 | 789526 | 38304 | 5400 | 5400 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:5400 лв., усвоено:5400 лв.); | 5400 | 5400 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 3172641 | 29436 | 2826472 | 1187209 |  | 87836 | 0 | 87836 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2738636 | 1099373
| Обект |  | 2108841 | 24636 | 2007472 | 1187209 |  | 87836 | 0 | 87836 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1919636 | 1099373
6606 | "Реконструкция на част от уличната мрежа с. Страхилица, общ. Венец, обл. Шумен - Етап I: Реконструкция на ул. "Добруджа", Страхилица | 2024-2024 | 164569 | 0 | 87836 | 87836 | 6100 (план:87836 лв., усвоено:87836 лв.); | 87836 | 0 | 87836 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | „Реконструкция и рехабилитация на улица "Хан Аспарух" в с. Венец, община Венец“, Венец | 2022-2024 | 358302 | 5220 | 353082 | 201079 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:353082 лв., усвоено:201079 лв.); | 353082 | 201079
6606 | „Реконструкция и рехабилитация на улица "Цар Борис I" в с. Борци, община Венец“, Борци | 2022-2024 | 786731 | 5760 | 780971 | 448281 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:780971 лв., усвоено:448281 лв.); | 780971 | 448281
6606 | „Реконструкция и рехабилитация на улица "Дунав-участък 2" в с. Венец, община Венец“, Венец | 2022-2024 | 36892 | 1080 | 35812 | 20235 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:35812 лв., усвоено:20235 лв.); | 35812 | 20235
6606 | „Реконструкция и рехабилитация на улица "Явор-участък 2" в с. Ясенково, община Венец“, Ясенково | 2022-2024 | 576623 | 8520 | 568103 | 324818 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:568103 лв., усвоено:324818 лв.); | 568103 | 324818
6606 | „Реконструкция и рехабилитация на улица "Яворов" в с. Венец, община Венец“, Венец | 2022-2024 | 69037 | 936 | 68101 | 38494 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:68101 лв., усвоено:38494 лв.); | 68101 | 38494
6606 | „Реконструкция и рехабилитация на улица "Родопи" в с. Борци, община Венец“, Борци | 2022-2024 | 116687 | 3120 | 113567 | 66466 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:113567 лв., усвоено:66466 лв.); | 113567 | 66466
| ППР |  | 1063800 | 4800 | 819000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 819000 | 0
6604 | "Рехабилитация и модернизация на уличното осветление на Община Венец" Договор за БФП №BG-RRP-4.025-0059-C01, Венец | 2020-2025 | 823800 | 4800 | 819000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:819000 лв., усвоено:0 лв.); | 819000 | 0
6603 | "Изработване на технически инвестиционни прокти за обект: "Реконструкция на довеждащ водопровод и вътрешна водопроводна мрежа на с. Черноглавци, община Венец, област Шумен" и ПУП - Парцеларен план - Комплексен проект по реда на чл. 150, ал. 6 от ЗУТ", Черноглавци | 2024-2024 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 08 | Икономически дейности и услуги |  | 1011670 | 25343 | 986327 | 939837 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 986327 | 939837 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 1011670 | 25343 | 986327 | 939837 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 986327 | 939837 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | ПМС №711/2022 г. "Реконструкция на път SHU-2026 /I-7, Венец-Шумен/-Дренци", Дренци | 2019-2024 | 1011670 | 25343 | 986327 | 939837 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:986327 лв., усвоено:939837 лв.); | 986327 | 939837 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5200 | Придобиване на дълготрайни материални активи |  | 892624 | 1200 | 891424 | 431064 |  | 751342 | 744800 | 309512 | 309470 |  | 36689 | 23658 | 69656 | 64157 |  | 33737 | 33737 |  | 0 | 0
Функция 01 | Общи държавни служби |  | 791898 | 1200 | 790698 | 336838 |  | 732800 | 732800 | 297470 | 297470 |  | 20231 | 7200 | 37667 | 32168 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5201 | придобиване на компютри и хардуер |  | 3000 | 0 | 3000 | 2716 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3000 | 2716 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Закупуване на 2 броя компютърна техника за нуждите на общинска администрация с. Венец", Венец | 2024-2024 | 3000 | 0 | 3000 | 2716 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3000 | 2716 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5202 | придобиване на сгради |  | 773431 | 0 | 773431 | 320270 |  | 732800 | 732800 | 297470 | 297470 |  | 19677 | 6646 | 20954 | 16154 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| сграда чрез изграждане |  | 773431 | 0 | 773431 | 320270 |  | 732800 | 732800 | 297470 | 297470 |  | 19677 | 6646 | 20954 | 16154 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | "Изграждане на многофункционална зала в УПИ I, кв.13 с. Борци, община Венец, област Шумен - до груб строеж по смисъла на чл. 181, ал. 3 от ЗУТ" и последващо упражняване на авторски надзор по време на строителството", Борци | 2024-2025 | 773431 | 0 | 773431 | 320270 | 3113 (план:732800 лв., усвоено:297470 лв.); | 732800 | 732800 | 297470 | 297470 | 3113 (план:19677 лв., усвоено:6646 лв.); | 19677 | 6646 | 20954 | 16154 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| сграда чрез закупуване |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Придобиване на сграда в с. Венец, Венец | 2024-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 15467 | 1200 | 14267 | 13852 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 554 | 554 | 13713 | 13298 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Изграждане на нова телефонна централа в общинска администрация с. Венец, Венец | 2024-2024 | 4519 | 0 | 4519 | 4519 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4519 | 4519 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1123 | Закупуване на конфигурация за видеозаснемане и излъчване на живо на заседанията на общински съвет, Венец | 2024-2024 | 1588 | 0 | 1588 | 1173 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1588 | 1173 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | "Изготвяне на идеен и работен проект на ФЕЦ "Административна сграда" с. Венец", Венец | 2023-2024 | 4680 | 600 | 4080 | 4080 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:554 лв., усвоено:554 лв.); | 554 | 554 | 3526 | 3526 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | "Изготвяне на идеен и работен проект на ФЕЦ бивш Младежки дом с. Венец", Венец | 2023-2024 | 4680 | 600 | 4080 | 4080 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4080 | 4080 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 02 | Отбрана и сигурност |  | 23000 | 0 | 23000 | 16500 |  | 6542 | 0 | 42 | 0 |  | 16458 | 16458 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5204 | придобиване на транспортни средства |  | 23000 | 0 | 23000 | 16500 |  | 6542 | 0 | 42 | 0 |  | 16458 | 16458 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2285 | Закупуване на транспортно средство за нуждите на доброволното формирование, Венец | 2024-2024 | 23000 | 0 | 23000 | 16500 | 3111 (план:6542 лв., усвоено:42 лв.); | 6542 | 0 | 42 | 0 | 3111 (план:16458 лв., усвоено:16458 лв.); | 16458 | 16458 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 65726 | 0 | 65726 | 65726 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 31989 | 31989 |  | 33737 | 33737 |  | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 25206 | 0 | 25206 | 25206 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4620 | 4620 |  | 20586 | 20586 |  | 0 | 0
6619 | Доставка на пергола с пейка, Венец | 2024-2024 | 3426 | 0 | 3426 | 3426 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 (план:3426 лв., усвоено:3426 лв.); | 3426 | 3426 |  | 0 | 0
6619 | Доставка и монтаж на беседка шестоъгълна с пейки, Венец | 2024-2024 | 6174 | 0 | 6174 | 6174 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 (план:6174 лв., усвоено:6174 лв.); | 6174 | 6174 |  | 0 | 0
6619 | Доставка на пергола с пейка двойна, Изгрев | 2024-2024 | 5076 | 0 | 5076 | 5076 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 (план:5076 лв., усвоено:5076 лв.); | 5076 | 5076 |  | 0 | 0
6619 | Доставка и монтаж на беседка Екзотика - шестоъгълна, Тип 1, Изгрев | 2024-2024 | 5910 | 0 | 5910 | 5910 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 (план:5910 лв., усвоено:5910 лв.); | 5910 | 5910 |  | 0 | 0
6619 | "Доставка и монтаж на обемен светещ надпис "Ясенково", Ясенково | 2024-2024 | 4620 | 0 | 4620 | 4620 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4620 | 4620 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5205 | придобиване на стопански инвентар |  | 1800 | 0 | 1800 | 1800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1800 | 1800 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6601 | Доставка на стопански инвентар - кофа 350 мм за Комбиниран багер товарач MST M644, Венец | 2024-2024 | 1800 | 0 | 1800 | 1800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1800 | 1800 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5206 | изграждане на инфраструктурни обекти |  | 14833 | 0 | 14833 | 14833 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1682 | 1682 |  | 13151 | 13151 |  | 0 | 0
| Обект |  | 14833 | 0 | 14833 | 14833 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1682 | 1682 |  | 13151 | 13151 |  | 0 | 0
6619 | "Изграждане на зона за отдих - парк със съоръжения на ул. Витоша в с. Борци", Борци | 2024-2024 | 14833 | 0 | 14833 | 14833 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1682 | 1682 | 6400 (план:13151 лв., усвоено:13151 лв.); | 13151 | 13151 |  | 0 | 0
5219 | придобиване на други ДМА |  | 23887 | 0 | 23887 | 23887 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 23887 | 23887 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | "Изработване, доставка и монтаж на 3 броя билбордове по проект към ПРСР 2014-2020 г.", Венец | 2024-2024 | 20520 | 0 | 20520 | 20520 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20520 | 20520 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Монтаж на ограда от оградни панели общ.чешма - горна махала с. Венец, Венец | 2024-2024 | 3367 | 0 | 3367 | 3367 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3367 | 3367 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности |  | 12000 | 0 | 12000 | 12000 |  | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 12000 | 0 | 12000 | 12000 |  | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7745 | "Доставка на преместваем контейнер за ритуално къпане на покойници в с. Денница", Денница | 2024-2024 | 12000 | 0 | 12000 | 12000 | 3113 (план:12000 лв., усвоено:12000 лв.); | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5300 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5400 | Придобиване на земя |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5500 | Капиталови трансфери |  | 42334 | 20834 | 15000 | 15000 |  | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 04 | Здравеопазване |  | 42334 | 20834 | 15000 | 15000 |  | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5501 | капиталови трансфери за нефинансови предприятия |  | 42334 | 20834 | 15000 | 15000 |  | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4412 | Закупуване на ДМА на МБАЛ Шумен - капиталов трансфер, Венец | 2021-2024 | 42334 | 20834 | 15000 | 15000 | 3113 (план:15000 лв., усвоено:15000 лв.); | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6100 | Трансфери между бюджети (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7400 | Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8300 | Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9300 | Друго финансиране - нето(+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Изготвил: Хатидже Сали Исуф, Директор на Д-я "ФСД и УС" | [9 empty] | Главен счетоводител: Хатидже Сали Исуф, Директор на Д-я "ФСД и УС"
|  | (име, фамилия, длъжност) | [9 empty] | (име, фамилия)
|  | Тел. за контакт: 0887315087 | [9 empty] | Тел. за контакт: 0887315087
|  | email: hatidje_sali@venets.bg | [9 empty] | email: hatidje_sali@venets.bg
|  | Съгласувал: Илхан Сали Сали, Заместник-кмет | [9 empty] | Ръководител: Нехрибан Ахмедова, Кмет на община
|  | (име, фамилия, длъжност в звеното по чл. 5, ал.6 от Закона за устройство на територията) | [9 empty] | (име, фамилия, длъжност)
|  | Тел. за контакт: 0882299052 | [9 empty] | Тел. за контакт: 053432191
|  | email: kmet@venets.bg | [9 empty] | email: kmet@venets.bg
2024-12-06 09:00
дата