## Общо
ОБЩИНА | Венец | РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
КОД ПО ЕБК | 7702 | план/отчет за периода: 2025 Март
§ | Информация за наименованието, местонахождението и функционално предназначение на обектите за строителство и за основен ремонт, за ППР, за придобиване на ДМА, НДМА, земя и капиталови трансфери | Година начало - година край на изпълнение на обекта | Сметна стойност | Усвоено до края на предходната година | Уточнен план /к.6 = к.9 + к.12 + к.14 + к.17 + к.20/ | Усвоено към отчетния период /к.7 = к.10 + к.13 + к.15 + к.18 + к.21/
Източници на финансиране, в т.ч.:
[7 empty] | Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации |  |  |  |  | Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации |  |  | Собствени средства, вкл. преходен остатък |  | Други източници за финансиране -(дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък |  |  | Европейски средства, със съответното съфинансиране
[7 empty] | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | в т.ч. от 31-13 | Усвоено към отчетния период | в т.ч. от 31-13 | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Параграф по ЕБК: 45-00; 46-00; 64-00;74-00; 78-00; 80-12; 83-11; 83-12; 83-71; 83-72; Други източници | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | код на ССЕС - 42, 96, 97, 98 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9a | 10 | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| ОБЩО |  | 6251784 | 2980156 | 1233258 | 129435 |  | 9000 | 0 | 0 | 0 |  | 13031 | 13031 | 226042 | 116404 |  | 0 | 0 |  | 985185 | 0
5100 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи |  | 5397357 | 2549776 | 1186125 | 82302 |  | 9000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 191940 | 82302 |  | 0 | 0 |  | 985185 | 0
Функция 01 | Общи държавни служби |  | 382220 | 212737 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 382220 | 212737 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | „Аварийно-възстановителни работи на сграда на Кметство с. Изгрев в УПИ IХ, кв. 22 с. Изгрев, община Венец, област Шумен“, Изгрев | 2021-2025 | 382220 | 212737 | 0 | 0 | 6100 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 02 | Отбрана и сигурност |  | 5400 | 2700 | 2700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2700 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ППР |  | 5400 | 2700 | 2700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2700 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2283 | „Изготвяне на технически проект за обект: „Язовир „Денница“ реконструкция или ремонт на преливно съоръжение“, Денница | 2022-2025 | 5400 | 2700 | 2700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2700 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 03 | Образование |  | 558300 | 119882 | 9000 | 0 |  | 9000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 558300 | 119882 | 9000 | 0 |  | 9000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3311 | "Мерки за енергийна афективност в сградата на ДГ "Първи юни" в УПИ V-249, кв. 27, с. Осеновец, общ. Венец", Осеновец | 2023-2025 | 558300 | 119882 | 9000 | 0 | 6100 (план:9000 лв., усвоено:0 лв.); | 9000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 05 | Социално осигуряване, подпомагане и грижи |  | 789526 | 43704 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 789526 | 43704 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5530 | "Преустройство на бивше училище в с. Борци в Център за резидентна грижа за пълнолетни лица с физически увреждания”, Борци | 2019-2025 | 789526 | 43704 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 3661911 | 2170753 | 1174425 | 82302 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 189240 | 82302 |  | 0 | 0 |  | 985185 | 0
| Обект |  | 2433507 | 2165953 | 190821 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 24636 | 0 |  | 0 | 0 |  | 166185 | 0
6606 | „Реконструкция и рехабилитация на улица "Цар Борис I" в с. Борци, община Венец“, Борци | 2022-2025 | 930077 | 850737 | 79340 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5760 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:73580 лв., усвоено:0 лв.); | 73580 | 0
6606 | "Реконструкция на част от уличната мрежа с. Страхилица, общ. Венец, обл. Шумен - Етап I: Реконструкция на ул. "Добруджа", Страхилица | 2024-2025 | 164569 | 87836 | 0 | 0 | 6100 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | „Реконструкция и рехабилитация на улица "Явор-участък 2" в с. Ясенково, община Венец“, Ясенково | 2022-2025 | 678182 | 620709 | 57473 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8520 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:48953 лв., усвоено:0 лв.); | 48953 | 0
6606 | „Реконструкция и рехабилитация на улица "Хан Аспарух" в с. Венец, община Венец“, Венец | 2022-2025 | 406391 | 373042 | 33349 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5220 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:28129 лв., усвоено:0 лв.); | 28129 | 0
6606 | „Реконструкция и рехабилитация на улица "Дунав-участък 2" в с. Венец, община Венец“, Венец | 2022-2025 | 41550 | 38177 | 3373 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1080 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:2293 лв., усвоено:0 лв.); | 2293 | 0
6606 | „Реконструкция и рехабилитация на улица "Яворов" в с. Венец, община Венец“, Венец | 2022-2025 | 76686 | 70477 | 6209 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 936 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:5273 лв., усвоено:0 лв.); | 5273 | 0
6606 | „Реконструкция и рехабилитация на улица "Родопи" в с. Борци, община Венец“, Борци | 2022-2025 | 136052 | 124975 | 11077 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3120 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:7957 лв., усвоено:0 лв.); | 7957 | 0
| ППР |  | 1228404 | 4800 | 983604 | 82302 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 164604 | 82302 |  | 0 | 0 |  | 819000 | 0
6606 | Основен ремонт и реконструкция на ул. "Ивайло" в с. Изгрев, община Венец - технически проект, Изгрев | 2025-2026 | 12744 | 0 | 12744 | 6372 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12744 | 6372 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт и реконструкция на ул. "Кирил и Методий" в с. Буйновица, община Венец - технически проект, Буйновица | 2025-2026 | 8520 | 0 | 8520 | 4260 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8520 | 4260 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт и реконструкция на ул. "Добруджа" в с. Буйновица, община Венец - технически проект, Буйновица | 2025-2026 | 14088 | 0 | 14088 | 7044 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14088 | 7044 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт и реконструкция на ул. "Васил Левски" в с. Буйновица, община Венец - технически проект, Буйновица | 2025-2026 | 7584 | 0 | 7584 | 3792 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7584 | 3792 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт и реконструкция на ул. "Хаджи Димитър" в с. Буйновица, община Венец - технически проект, Буйновица | 2025-2026 | 8400 | 0 | 8400 | 4200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8400 | 4200 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт и реконструкция на ул. "Витоша" в с. Борци, община Венец - технически проект, Борци | 2025-2026 | 6000 | 0 | 6000 | 3000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6000 | 3000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт и реконструкция на ул. "Цар Борис I" в с. Изгрев, община Венец - технически проект, Изгрев | 2025-2026 | 12324 | 0 | 12324 | 6162 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12324 | 6162 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт и реконструкция на ул. "Шипка" в с. Борци, община Венец - технически проект, Борци | 2025-2026 | 8400 | 0 | 8400 | 4200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8400 | 4200 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт и реконструкция на улица "Камчия" в с. Борци, община Венец - технически проект, Борци | 2025-2026 | 10836 | 0 | 10836 | 5418 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10836 | 5418 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт и реконструкция на улица "Тича" в с. Борци, община Венец - технически проект, Борци | 2025-2026 | 2712 | 0 | 2712 | 1356 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2712 | 1356 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт и реконструкция на ул. "Стефан Караджа" в с. Буйновица, община Венец - технически проект, Буйновица | 2025-2026 | 6240 | 0 | 6240 | 3120 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6240 | 3120 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт и реконструкция на улица "Паламара" в с. Борци, община Венец - технически проект, Борци | 2025-2026 | 6504 | 0 | 6504 | 3252 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6504 | 3252 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт и реконструкция на улица "Рила" в с. Борци, община Венец - технически проект, Борци | 2025-2026 | 7176 | 0 | 7176 | 3588 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7176 | 3588 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт и реконструкция на ул. "Мир" в с. Изгрев, община Венец - технически проект, Изгрев | 2025-2026 | 10140 | 0 | 10140 | 5070 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10140 | 5070 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6604 | "Рехабилитация и модернизация на уличното осветление на Община Венец" Договор за БФП №BG-RRP-4.025-0059-C01, Венец | 2020-2025 | 823800 | 4800 | 819000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:819000 лв., усвоено:0 лв.); | 819000 | 0
6603 | "Изработване на технически инвестиционни прокти за обект: "Реконструкция на довеждащ водопровод и вътрешна водопроводна мрежа на с. Черноглавци, община Венец, област Шумен" и ПУП - Парцеларен план - Комплексен проект по реда на чл. 150, ал. 6 от ЗУТ", Черноглавци | 2024-2025 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт и реконструкция на ул. "Тича" в с. Изгрев, община Венец - технически проект, Изгрев | 2025-2026 | 8136 | 0 | 8136 | 4068 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8136 | 4068 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Благоустрояване на парково простронство в кв. 26 в с. Осеновец, община Венец - технически проект, Осеновец | 2025-2026 | 34800 | 0 | 34800 | 17400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 34800 | 17400 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5200 | Придобиване на дълготрайни материални активи |  | 812093 | 394546 | 47133 | 47133 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13031 | 13031 | 34102 | 34102 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 01 | Общи държавни служби |  | 807093 | 394546 | 42133 | 42133 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13031 | 13031 | 29102 | 29102 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5202 | придобиване на сгради |  | 796133 | 385186 | 40533 | 40533 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13031 | 13031 | 27502 | 27502 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| сграда чрез изграждане |  | 796133 | 385186 | 40533 | 40533 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13031 | 13031 | 27502 | 27502 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | "Изграждане на многофункционална зала в УПИ I, кв.13 с. Борци, община Венец, област Шумен - до груб строеж по смисъла на чл. 181, ал. 3 от ЗУТ" и последващо упражняване на авторски надзор по време на строителството", Борци | 2024-2025 | 796133 | 385186 | 40533 | 40533 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:13031 лв., усвоено:13031 лв.); | 13031 | 13031 | 27502 | 27502 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 10960 | 9360 | 1600 | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1600 | 1600 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Доставка и монтаж на климатик за кметство с. Изгрев, Изгрев | 2025-2025 | 1600 | 0 | 1600 | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1600 | 1600 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | "Изготвяне на идеен и работен проект на ФЕЦ "Административна сграда" с. Венец", Венец | 2023-2025 | 4680 | 4680 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | "Изготвяне на идеен и работен проект на ФЕЦ бивш Младежки дом с. Венец", Венец | 2023-2025 | 4680 | 4680 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 08 | Икономически дейности и услуги |  | 5000 | 0 | 5000 | 5000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5000 | 5000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5219 | придобиване на други ДМА |  | 5000 | 0 | 5000 | 5000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5000 | 5000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8849 | Доставка и монтаж на автоспирка в с. Ясенково, Ясенково | 2025-2025 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5000 | 5000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5300 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5400 | Придобиване на земя |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5500 | Капиталови трансфери |  | 42334 | 35834 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 04 | Здравеопазване |  | 42334 | 35834 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5501 | капиталови трансфери за нефинансови предприятия |  | 42334 | 35834 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4412 | Закупуване на ДМА на МБАЛ Шумен - капиталов трансфер, Венец | 2021-2025 | 42334 | 35834 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6100 | Трансфери между бюджети (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7400 | Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8300 | Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9300 | Друго финансиране - нето(+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Изготвил: Хатидже Сали Исуф, Директор на Д-я "ФСД и УС" | [9 empty] | Главен счетоводител: Хатидже Сали Исуф, Директор на Д-я "ФСД и УС"
|  | (име, фамилия, длъжност) | [9 empty] | (име, фамилия)
|  | Тел. за контакт: 0887315087 | [9 empty] | Тел. за контакт: 0887315087
|  | email: hatidje_sali@venets.bg | [9 empty] | email: hatidje_sali@venets.bg
|  | Съгласувал: Илхан Сали Сали, Заместник-кмет | [9 empty] | Ръководител: Нехрибан Ахмедова, Кмет на община
|  | (име, фамилия, длъжност в звеното по чл. 5, ал.6 от Закона за устройство на територията) | [9 empty] | (име, фамилия, длъжност)
|  | Тел. за контакт: 0882299052 | [9 empty] | Тел. за контакт: 053432191
|  | email: kmet@venets.bg | [9 empty] | email: kmet@venets.bg
2025-04-09 14:57
дата