## Общо
ОБЩИНА | Венец | РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
КОД ПО ЕБК | 7702 | план/отчет за периода: 2025 Ноември
Сумите са в BGN!
§ | Информация за наименованието, местонахождението и функционално предназначение на обектите за строителство и за основен ремонт, за ППР, за придобиване на ДМА, НДМА, земя и капиталови трансфери | Година начало - година край на изпълнение на обекта | Сметна стойност | Усвоено до края на предходната година | Уточнен план /к.6 = к.9 + к.12 + к.14 + к.17 + к.20/ | Усвоено към отчетния период /к.7 = к.10 + к.13 + к.15 + к.18 + к.21/
Източници на финансиране, в т.ч.:
[7 empty] | Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации |  |  |  |  | Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации |  |  | Собствени средства, вкл. преходен остатък |  | Други източници за финансиране -(дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък |  |  | Европейски средства, със съответното съфинансиране
[7 empty] | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | в т.ч. от 31-13 | Усвоено към отчетния период | в т.ч. от 31-13 | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Параграф по ЕБК: 45-00; 46-00; 64-00;74-00; 78-00; 80-12; 83-11; 83-12; 83-71; 83-72; Други източници | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | код на ССЕС - 42, 96, 97, 98 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9a | 10 | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| ОБЩО |  | 10398757 | 2975356 | 4196555 | 4076809 |  | 3617424 | 390916 | 3526809 | 304174 |  | 68521 | 68521 | 269747 | 240616 |  | 50042 | 50042 |  | 190821 | 190821
5100 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи |  | 6537391 | 2544976 | 1249241 | 1223801 |  | 797076 | 0 | 797076 | 0 |  | 55490 | 55490 | 205854 | 180414 |  | 0 | 0 |  | 190821 | 190821
Функция 01 | Общи държавни служби |  | 382220 | 212737 | 161209 | 161209 |  | 161209 | 0 | 161209 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 382220 | 212737 | 161209 | 161209 |  | 161209 | 0 | 161209 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | "Осигуряване на достъпна среда и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда, намираща се в УПИ IV, кв. 27 по плана на с. Буйновица, община Венец", Буйновица | 2025-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); 6100 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | „Аварийно-възстановителни работи на сграда на Кметство с. Изгрев в УПИ IХ, кв. 22 с. Изгрев, община Венец, област Шумен“, Изгрев | 2021-2025 | 382220 | 212737 | 161209 | 161209 | 6100 (план:161209 лв., усвоено:161209 лв.); | 161209 | 0 | 161209 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 02 | Отбрана и сигурност |  | 5400 | 2700 | 2700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2700 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ППР |  | 5400 | 2700 | 2700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2700 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2283 | „Изготвяне на технически проект за обект: „Язовир „Денница“ реконструкция или ремонт на преливно съоръжение“, Денница | 2022-2025 | 5400 | 2700 | 2700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2700 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 03 | Образование |  | 458254 | 119882 | 331652 | 331652 |  | 322652 | 0 | 322652 | 0 |  | 9000 | 9000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 458254 | 119882 | 331652 | 331652 |  | 322652 | 0 | 322652 | 0 |  | 9000 | 9000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3311 | "Мерки за енергийна афективност в сградата на ДГ "Първи юни" в УПИ V-249, кв. 27, с. Осеновец, общ. Венец", Осеновец | 2023-2025 | 458254 | 119882 | 331652 | 331652 | 6100 (план:322652 лв., усвоено:322652 лв.); | 322652 | 0 | 322652 | 0 | 6100 (план:9000 лв., усвоено:9000 лв.); | 9000 | 9000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 05 | Социално осигуряване, подпомагане и грижи |  | 789526 | 43704 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 789526 | 43704 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5530 | "Преустройство на бивше училище в с. Борци в Център за резидентна грижа за пълнолетни лица с физически увреждания”, Борци | 2019-2025 | 789526 | 43704 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 4856511 | 2165953 | 708200 | 708200 |  | 313215 | 0 | 313215 | 0 |  | 39560 | 39560 | 164604 | 164604 |  | 0 | 0 |  | 190821 | 190821
| Обект |  | 2433507 | 2165953 | 258956 | 258956 |  | 68135 | 0 | 68135 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 190821 | 190821
6606 | "Реконструкция на част от уличната мрежа с. Страхилица, общ. Венец, обл. Шумен - Етап I: Реконструкция на ул. "Добруджа", Страхилица | 2024-2025 | 164569 | 87836 | 68135 | 68135 | 6100 (план:68135 лв., усвоено:68135 лв.); | 68135 | 0 | 68135 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | „Реконструкция и рехабилитация на улица "Цар Борис I" в с. Борци, община Венец“, Борци | 2022-2025 | 930077 | 850737 | 79340 | 79340 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:79340 лв., усвоено:79340 лв.); | 79340 | 79340
6606 | „Реконструкция и рехабилитация на улица "Родопи" в с. Борци, община Венец“, Борци | 2022-2025 | 136052 | 124975 | 11077 | 11077 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:11077 лв., усвоено:11077 лв.); | 11077 | 11077
6606 | „Реконструкция и рехабилитация на улица "Яворов" в с. Венец, община Венец“, Венец | 2022-2025 | 76686 | 70477 | 6209 | 6209 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:6209 лв., усвоено:6209 лв.); | 6209 | 6209
6606 | „Реконструкция и рехабилитация на улица "Дунав-участък 2" в с. Венец, община Венец“, Венец | 2022-2025 | 41550 | 38177 | 3373 | 3373 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:3373 лв., усвоено:3373 лв.); | 3373 | 3373
6606 | „Реконструкция и рехабилитация на улица "Хан Аспарух" в с. Венец, община Венец“, Венец | 2022-2025 | 406391 | 373042 | 33349 | 33349 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:33349 лв., усвоено:33349 лв.); | 33349 | 33349
6606 | „Реконструкция и рехабилитация на улица "Явор-участък 2" в с. Ясенково, община Венец“, Ясенково | 2022-2025 | 678182 | 620709 | 57473 | 57473 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:57473 лв., усвоено:57473 лв.); | 57473 | 57473
| ППР |  | 404604 | 0 | 401964 | 401964 |  | 197800 | 0 | 197800 | 0 |  | 39560 | 39560 | 164604 | 164604 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт и реконструкция на ул. "Кирил и Методий" в с. Буйновица, община Венец - технически проект, Буйновица | 2025-2026 | 8520 | 0 | 8520 | 8520 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8520 | 8520 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт и реконструкция на ул. "Васил Левски" в с. Буйновица, община Венец - технически проект, Буйновица | 2025-2026 | 7584 | 0 | 7584 | 7584 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7584 | 7584 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт и реконструкция на ул. "Хаджи Димитър" в с. Буйновица, община Венец - технически проект, Буйновица | 2025-2026 | 8400 | 0 | 8400 | 8400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8400 | 8400 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт и реконструкция на ул. "Стефан Караджа" в с. Буйновица, община Венец - технически проект, Буйновица | 2025-2026 | 6240 | 0 | 6240 | 6240 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6240 | 6240 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт и реконструкция на ул. "Витоша" в с. Борци, община Венец - технически проект, Борци | 2025-2026 | 6000 | 0 | 6000 | 6000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6000 | 6000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт и реконструкция на ул. "Шипка" в с. Борци, община Венец - технически проект, Борци | 2025-2026 | 8400 | 0 | 8400 | 8400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8400 | 8400 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт и реконструкция на улица "Паламара" в с. Борци, община Венец - технически проект, Борци | 2025-2026 | 6504 | 0 | 6504 | 6504 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6504 | 6504 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт и реконструкция на улица "Тича" в с. Борци, община Венец - технически проект, Борци | 2025-2026 | 2712 | 0 | 2712 | 2712 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2712 | 2712 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт и реконструкция на ул. "Тича" в с. Изгрев, община Венец - технически проект, Изгрев | 2025-2026 | 8136 | 0 | 8136 | 8136 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8136 | 8136 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | "Изработване на технически инвестиционни прокти за обект: "Реконструкция на довеждащ водопровод и вътрешна водопроводна мрежа на с. Черноглавци, община Венец, област Шумен" и ПУП - Парцеларен план - Комплексен проект по реда на чл. 150, ал. 6 от ЗУТ", Черноглавци | 2024-2027 | 240000 | 0 | 237360 | 237360 | 6100 (план:197800 лв., усвоено:197800 лв.); | 197800 | 0 | 197800 | 0 | 6100 (план:39560 лв., усвоено:39560 лв.); | 39560 | 39560 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Благоустрояване на парково простронство в кв. 26 в с. Осеновец, община Венец - технически проект, Осеновец | 2025-2026 | 34800 | 0 | 34800 | 34800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 34800 | 34800 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт и реконструкция на улица "Камчия" в с. Борци, община Венец - технически проект, Борци | 2025-2026 | 10836 | 0 | 10836 | 10836 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10836 | 10836 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт и реконструкция на ул. "Добруджа" в с. Буйновица, община Венец - технически проект, Буйновица | 2025-2026 | 14088 | 0 | 14088 | 14088 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14088 | 14088 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт и реконструкция на ул. "Ивайло" в с. Изгрев, община Венец - технически проект, Изгрев | 2025-2026 | 12744 | 0 | 12744 | 12744 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12744 | 12744 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт и реконструкция на ул. "Цар Борис I" в с. Изгрев, община Венец - технически проект, Изгрев | 2025-2026 | 12324 | 0 | 12324 | 12324 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12324 | 12324 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт и реконструкция на ул. "Мир" в с. Изгрев, община Венец - технически проект, Изгрев | 2025-2026 | 10140 | 0 | 10140 | 10140 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10140 | 10140 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт и реконструкция на улица "Рила" в с. Борци, община Венец - технически проект, Борци | 2025-2026 | 7176 | 0 | 7176 | 7176 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7176 | 7176 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| инженеринг |  | 2018400 | 0 | 47280 | 47280 |  | 47280 | 0 | 47280 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор на обект „Основен ремонт и реконструкция на улица „Кирил и Методий“, с. Венец, община Венец, Венец | 2024-2027 | 2018400 | 0 | 47280 | 47280 | 6100 (план:47280 лв., усвоено:47280 лв.); | 47280 | 0 | 47280 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности |  | 45480 | 0 | 45480 | 22740 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6930 | 6930 | 38550 | 15810 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ППР |  | 45480 | 0 | 45480 | 22740 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6930 | 6930 | 38550 | 15810 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7738 | Ремонт, обзавеждане и оборудване на съществуваща сграда - читалище "Изгрев-1929" с. Венец, общ. Венец" - технически проект, Венец | 2025-2026 | 45480 | 0 | 45480 | 22740 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:6930 лв., усвоено:6930 лв.); | 6930 | 6930 | 38550 | 15810 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5200 | Придобиване на дълготрайни материални активи |  | 3798673 | 394546 | 2926955 | 2832649 |  | 2811113 | 381681 | 2720498 | 294939 |  | 13031 | 13031 | 52769 | 49078 |  | 50042 | 50042 |  | 0 | 0
Функция 01 | Общи държавни служби |  | 818422 | 394546 | 423876 | 337072 |  | 378786 | 378786 | 294939 | 294939 |  | 13031 | 13031 | 32059 | 29102 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5201 | придобиване на компютри и хардуер |  | 8372 | 0 | 8372 | 8372 |  | 8372 | 8372 | 8372 | 8372 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Доставка на компютърна техника за нуждите на общинска администрация с. Венец, Венец | 2025-2025 | 8372 | 0 | 8372 | 8372 | 3113 (план:8372 лв., усвоено:8372 лв.); | 8372 | 8372 | 8372 | 8372 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5202 | придобиване на сгради |  | 796133 | 385186 | 410947 | 327100 |  | 370414 | 370414 | 286567 | 286567 |  | 13031 | 13031 | 27502 | 27502 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| сграда чрез изграждане |  | 796133 | 385186 | 410947 | 327100 |  | 370414 | 370414 | 286567 | 286567 |  | 13031 | 13031 | 27502 | 27502 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | "Изграждане на многофункционална зала в УПИ I, кв.13 с. Борци, община Венец, област Шумен - до груб строеж по смисъла на чл. 181, ал. 3 от ЗУТ" и последващо упражняване на авторски надзор по време на строителството", Борци | 2024-2025 | 796133 | 385186 | 410947 | 327100 | 3113 (план:370414 лв., усвоено:286567 лв.); | 370414 | 370414 | 286567 | 286567 | 3113 (план:13031 лв., усвоено:13031 лв.); | 13031 | 13031 | 27502 | 27502 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 13917 | 9360 | 4557 | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4557 | 1600 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Придобиване на Sfaira ONE GNSS Receiver – ръчен GPS приемник, Венец | 2025-2025 | 2957 | 0 | 2957 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2957 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | "Изготвяне на идеен и работен проект на ФЕЦ "Административна сграда" с. Венец", Венец | 2023-2025 | 4680 | 4680 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | "Изготвяне на идеен и работен проект на ФЕЦ бивш Младежки дом с. Венец", Венец | 2023-2025 | 4680 | 4680 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Доставка и монтаж на климатик за кметство с. Изгрев, Изгрев | 2025-2025 | 1600 | 0 | 1600 | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1600 | 1600 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 02 | Отбрана и сигурност |  | 1394 | 0 | 1394 | 0 |  | 1394 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5201 | придобиване на компютри и хардуер |  | 1394 | 0 | 1394 | 0 |  | 1394 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2239 | Доставка на компютърна техника, Венец | 2025-2025 | 1394 | 0 | 1394 | 0 | 3111 (план:1394 лв., усвоено:0 лв.); | 1394 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 03 | Образование |  | 2918077 | 0 | 2440905 | 2439207 |  | 2419038 | 0 | 2417340 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21867 | 21867 |  | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 2538337 | 0 | 2218752 | 2217054 |  | 2196885 | 0 | 2195187 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21867 | 21867 |  | 0 | 0
3322 | "Ремонт на покрив, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и благоустрояване на дворното простронстранство на СУ "Никола Й.Вапцаров" с. Венец - Етап II "Благоустрояване на дворното пространство на СУ "Н. Й. Вапцаров" с. Венец", Венец | 2024-2025 | 2419847 | 0 | 2100262 | 2098564 | 6100 (план:2100262 лв., усвоено:2098564 лв.); | 2100262 | 0 | 2098564 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3311 | Доставка и монтаж на детска беседка с пейки и маса модел Б02 за ДГ "Знаме на мира" с. Борци, Борци | 2025-2025 | 2208 | 0 | 2208 | 2208 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 (план:2208 лв., усвоено:2208 лв.); | 2208 | 2208 |  | 0 | 0
3311 | Доставка и монтаж на детска беседка с пейки модел Б21 за ДГ "Знаме на мира" с. Борци, Борци | 2025-2025 | 1860 | 0 | 1860 | 1860 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 (план:1860 лв., усвоено:1860 лв.); | 1860 | 1860 |  | 0 | 0
3311 | Изработка и доставка на детско съоръжение Къщичка за ДГ "Щастливо детство" с. Венец, Венец | 2025-2025 | 1252 | 0 | 1252 | 1252 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 (план:1252 лв., усвоено:1252 лв.); | 1252 | 1252 |  | 0 | 0
3311 | Изработка и доставка на детско съоръжение Влакче с вагон за ДГ "Щастливо детство" с. Венец, Венец | 2025-2025 | 4480 | 0 | 4480 | 4480 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 (план:4480 лв., усвоено:4480 лв.); | 4480 | 4480 |  | 0 | 0
3311 | Доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение модел КДСО3 за ДГ "Радост" с. Ясенково, Ясенково | 2025-2025 | 4739 | 0 | 4739 | 4739 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 (план:4739 лв., усвоено:4739 лв.); | 4739 | 4739 |  | 0 | 0
3311 | Доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение модел КД96-пързалка "Гъбка" за ДГ "Знаме на мира" с. Борци, Борци | 2025-2025 | 2852 | 0 | 2852 | 2852 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 (план:2852 лв., усвоено:2852 лв.); | 2852 | 2852 |  | 0 | 0
3311 | "Мерки за енергийна афективност в сградата на ДГ "Първи юни" в УПИ V-249, кв. 27, с. Осеновец, общ. Венец" - Изграждане на парна инсталация, Осеновец | 2024-2025 | 93623 | 0 | 93623 | 93623 | 6100 (план:93623 лв., усвоено:93623 лв.); | 93623 | 0 | 93623 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3311 | Доставка и монтаж на климатици в ДГ "Щастливо детство" с. Венец, Венец | 2025-2025 | 3000 | 0 | 3000 | 3000 | 3111 (план:3000 лв., усвоено:3000 лв.); | 3000 | 0 | 3000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3311 | Доставка и монтаж на Пързалка модел П-11 за ДГ "Първи юни" с. Осеновец, Осеновец | 2025-2025 | 3216 | 0 | 3216 | 3216 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 (план:3216 лв., усвоено:3216 лв.); | 3216 | 3216 |  | 0 | 0
3311 | Доставка и монтаж на занимателна къща със сметало за ДГ "Първи юни" с. Осеновец, Осеновец | 2025-2025 | 1260 | 0 | 1260 | 1260 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 (план:1260 лв., усвоено:1260 лв.); | 1260 | 1260 |  | 0 | 0
5205 | придобиване на стопански инвентар |  | 278566 | 0 | 122064 | 122064 |  | 122064 | 0 | 122064 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | "Ремонт на покрив, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и благоустрояване на дворното простронстранство на СУ "Никола Й.Вапцаров" с. Венец - Етап II "Благоустрояване на дворното пространство на СУ "Н. Й. Вапцаров" с. Венец" - Доставка и монтаж на екстериорно оборудване и обзавеждане- фитнес уреди, спортни съоръжения и пейки, Венец | 2024-2025 | 278566 | 0 | 122064 | 122064 | 6100 (план:122064 лв., усвоено:122064 лв.); | 122064 | 0 | 122064 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5219 | придобиване на други ДМА |  | 101174 | 0 | 100089 | 100089 |  | 100089 | 0 | 100089 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | "Ремонт на покрив, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и благоустрояване на дворното простронстранство на СУ "Никола Й.Вапцаров" с. Венец - Етап II "Благоустрояване на дворното пространство на СУ "Н. Й. Вапцаров" с. Венец"-Изгреждане на ограда на спортна площадка, Венец | 2024-2025 | 101174 | 0 | 100089 | 100089 | 6100 (план:100089 лв., усвоено:100089 лв.); | 100089 | 0 | 100089 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 05 | Социално осигуряване, подпомагане и грижи |  | 9000 | 0 | 9000 | 8219 |  | 9000 | 0 | 8219 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5201 | придобиване на компютри и хардуер |  | 9000 | 0 | 9000 | 8219 |  | 9000 | 0 | 8219 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5526 | Доставка на компютърна техника за нуждите на Центъра за обществена подкрепа в с. Венец, Венец | 2025-2025 | 9000 | 0 | 9000 | 8219 | 3111 (план:9000 лв., усвоено:8219 лв.); | 9000 | 0 | 8219 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 34780 | 0 | 34780 | 31151 |  | 2895 | 2895 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3710 | 2976 |  | 28175 | 28175 |  | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 16811 | 0 | 16811 | 13182 |  | 2895 | 2895 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 734 | 0 |  | 13182 | 13182 |  | 0 | 0
6619 | Доставка и монтаж на Пергола с пейка Оптима - двойна за кметство с. Черноглавци, Черноглавци | 2025-2025 | 6102 | 0 | 6102 | 6102 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 (план:6102 лв., усвоено:6102 лв.); | 6102 | 6102 |  | 0 | 0
6619 | Изграждане на система за видеонаблюдение в с. Черноглавци, Черноглавци | 2025-2025 | 1967 | 0 | 1967 | 0 | 3113 (план:1967 лв., усвоено:0 лв.); | 1967 | 1967 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | "Изграждане на система за видеонаблюдение на автоспирка в с. Венец", Венец | 2025-2025 | 1662 | 0 | 1662 | 0 | 3113 (план:928 лв., усвоено:0 лв.); | 928 | 928 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 734 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Светещ обемен надпис с размер 8500 мм/1000мм ЧЕРНОГЛАВЦИ, Черноглавци | 2025-2025 | 7080 | 0 | 7080 | 7080 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 (план:7080 лв., усвоено:7080 лв.); | 7080 | 7080 |  | 0 | 0
5206 | изграждане на инфраструктурни обекти |  | 14993 | 0 | 14993 | 14993 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14993 | 14993 |  | 0 | 0
| Обект |  | 14993 | 0 | 14993 | 14993 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14993 | 14993 |  | 0 | 0
6619 | Изграждане на зона за отдих и игри - парк с. Боян, Боян | 2025-2025 | 14993 | 0 | 14993 | 14993 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 (план:14993 лв., усвоено:14993 лв.); | 14993 | 14993 |  | 0 | 0
5219 | придобиване на други ДМА |  | 2976 | 0 | 2976 | 2976 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2976 | 2976 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | Доставка и монтаж на потопяема помпа MBS C/9T за водопровод с. Черноглавци, Черноглавци | 2025-2025 | 2976 | 0 | 2976 | 2976 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2976 | 2976 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 08 | Икономически дейности и услуги |  | 17000 | 0 | 17000 | 17000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 17000 | 17000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5219 | придобиване на други ДМА |  | 17000 | 0 | 17000 | 17000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 17000 | 17000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8849 | Доставка и монтаж на автоспирка в с. Ясенково, Ясенково | 2025-2025 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5000 | 5000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8849 | Доставка и монтаж на автоспирка в с. Венец, Венец | 2025-2025 | 12000 | 0 | 12000 | 12000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12000 | 12000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5300 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5400 | Придобиване на земя |  | 11124 | 0 | 11124 | 11124 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11124 | 11124 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 11124 | 0 | 11124 | 11124 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11124 | 11124 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | "Придобиване на УПИ XII – 138 в кв. 16, с площ от 850 кв. м. по плана на с. Венец, общ. Венец, обл. Шумен", Венец | 2025-2025 | 7879 | 0 | 7879 | 7879 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7879 | 7879 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Придобиване на Поземлен имот № 137 в кв. 16, с площ от 350 кв. м. по плана на с. Венец, общ. Венец, обл. Шумен, Венец | 2025-2025 | 3245 | 0 | 3245 | 3245 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3245 | 3245 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5500 | Капиталови трансфери |  | 51569 | 35834 | 9235 | 9235 |  | 9235 | 9235 | 9235 | 9235 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 04 | Здравеопазване |  | 51569 | 35834 | 9235 | 9235 |  | 9235 | 9235 | 9235 | 9235 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5501 | капиталови трансфери за нефинансови предприятия |  | 51569 | 35834 | 9235 | 9235 |  | 9235 | 9235 | 9235 | 9235 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4412 | Закупуване на ДМА на МБАЛ Шумен - капиталов трансфер, Венец | 2021-2025 | 51569 | 35834 | 9235 | 9235 | 3113 (план:9235 лв., усвоено:9235 лв.); | 9235 | 9235 | 9235 | 9235 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6100 | Трансфери между бюджети (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7400 | Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8300 | Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9300 | Друго финансиране - нето(+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Изготвил: Хатидже Сали Исуф, Директор на Д-я "ФСД и УС" | [9 empty] | Главен счетоводител: Хатидже Сали Исуф, Директор на Д-я "ФСД и УС"
|  | (име, фамилия, длъжност) | [9 empty] | (име, фамилия)
|  | Тел. за контакт: 0887315087 | [9 empty] | Тел. за контакт: 0887315087
|  | email: hatidje_sali@venets.bg | [9 empty] | email: hatidje_sali@venets.bg
|  | Съгласувал: Илхан Сали Сали, Заместник-кмет | [9 empty] | Ръководител: Нехрибан Ахмедова, Кмет на община
|  | (име, фамилия, длъжност в звеното по чл. 5, ал.6 от Закона за устройство на територията) | [9 empty] | (име, фамилия, длъжност)
|  | Тел. за контакт: 0882299052 | [9 empty] | Тел. за контакт: 053432191
|  | email: kmet@venets.bg | [9 empty] | email: kmet@venets.bg
2025-12-09 11:24
дата