## Общо
ОБЩИНА | Венец | РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
КОД ПО ЕБК | 7702 | план/отчет за периода: 2026 Юни
Сумите са в EUR!
§ | Информация за наименованието, местонахождението и функционално предназначение на обектите за строителство и за основен ремонт, за ППР, за придобиване на ДМА, НДМА, земя и капиталови трансфери | Година начало - година край на изпълнение на обекта | Сметна стойност | Усвоено до края на предходната година | Уточнен план /к.6 = к.9 + к.12 + к.14 + к.17 + к.20/ | Усвоено към отчетния период /к.7 = к.10 + к.13 + к.15 + к.18 + к.21/
Източници на финансиране, в т.ч.:
[7 empty] | Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации |  |  |  |  | Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации |  |  | Собствени средства, вкл. преходен остатък |  | Други източници за финансиране -(дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък |  |  | Европейски средства, със съответното съфинансиране
[7 empty] | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | в т.ч. от 31-13 | Усвоено към отчетния период | в т.ч. от 31-13 | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Параграф по ЕБК: 45-00; 46-00; 64-00;74-00; 78-00; 80-12; 83-11; 83-12; 83-71; 83-72; Други източници | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | код на ССЕС - 42, 96, 97, 98 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9a | 10 | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| ОБЩО |  | 7280431 | 1783825 | 5028552 | 1480037 |  | 1790964 | 569733 | 1159482 | 2398 |  | 479126 | 150059 | 127650 | 2706 |  | 0 | 0 |  | 2630812 | 167790
5100 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи |  | 4284956 | 233725 | 3912439 | 1240182 |  | 1212430 | 50000 | 1098283 | 0 |  | 470849 | 141899 | 110234 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2118926 | 0
Функция 02 | Отбрана и сигурност |  | 473609 | 1380 | 472229 | 141899 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 470849 | 141899 | 1380 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 470849 | 0 | 470849 | 141899 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 470849 | 141899 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2284 | ПМС №339/19.12.2025 г. "Авариен ремонт в сградата на ЦДГ "Щастливо детство" с. Черноглавци УПИ XI, кв. 39 - СМР дейности", Черноглавци | 2025-2026 | 470849 | 0 | 470849 | 141899 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118 (план:470849 лв., усвоено:141899 лв.); | 470849 | 141899 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ППР |  | 2760 | 1380 | 1380 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1380 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2283 | „Изготвяне на технически проект за обект: „Язовир „Денница“ реконструкция или ремонт на преливно съоръжение“, Денница | 2022-2026 | 2760 | 1380 | 1380 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1380 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 03 | Образование |  | 156574 | 0 | 156574 | 0 |  | 64147 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 92427 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 156574 | 0 | 156574 | 0 |  | 64147 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 92427 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3311 | Извършване на СМР/СРР на обект "Дворно пространство на ДГ "Щастливо детство" с. Венец, Венец | 2026-2026 | 156574 | 0 | 156574 | 0 | 6100 (план:64147 лв., усвоено:0 лв.); | 64147 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 92427 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 05 | Социално осигуряване, подпомагане и грижи |  | 50000 | 0 | 50000 | 0 |  | 50000 | 50000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ППР |  | 50000 | 0 | 50000 | 0 |  | 50000 | 50000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5530 | "Преустройство на съществуваща сграда в с. Буйновица в "Център за резидентна грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст без увреждания"" - технически проект, Буйновица | 2026-2027 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 3113 (план:50000 лв., усвоено:0 лв.); | 50000 | 50000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 3581519 | 220718 | 3222009 | 1098283 |  | 1098283 | 0 | 1098283 | 0 |  | 0 | 0 | 4800 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2118926 | 0
| Обект |  | 2523989 | 163535 | 2319708 | 200782 |  | 200782 | 0 | 200782 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2118926 | 0
6606 | „Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Борци, с. Венец и с. Ясенково, община Венец, етап 3, етап 5, етап 6, етап 7 и етап 9“ - Подобект: "Рекострукция и рехабилитация на улица "Долашма" в с. Ясенково, община Венец - етап 9", Ясенково | 2022-2026 | 244473 | 4295 | 200782 | 200782 | 8311 (план:200782 лв., усвоено:200782 лв.); | 200782 | 0 | 200782 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | "Реконструкция на довеждащ водопровод и вътрешна водопроводна мрежа на с. Черноглавци, община Венец, област Шумен - Етап I", Черноглавци | 2024-2027 | 903088 | 121360 | 780378 | 0 | 6100 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:780378 лв., усвоено:0 лв.); | 780378 | 0
6606 | Основен ремонт и реконструкция на ул. "Стефан Караджа" в с. Буйновица, община Венец, Буйновица | 2025-2026 | 132875 | 3190 | 129685 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:129685 лв., усвоено:0 лв.); | 129685 | 0
6606 | Основен ремонт и реконструкция на ул. "Хаджи Димитър" в с. Буйновица, община Венец, Буйновица | 2025-2026 | 128351 | 4295 | 124056 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:124056 лв., усвоено:0 лв.); | 124056 | 0
6606 | Основен ремонт и реконструкция на ул. "Васил Левски" в с. Буйновица, община Венец, Буйновица | 2025-2026 | 172119 | 3878 | 168241 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:168241 лв., усвоено:0 лв.); | 168241 | 0
6606 | Основен ремонт и реконструкция на ул. "Кирил и Методий" в с. Буйновица, община Венец, Буйновица | 2025-2026 | 184543 | 4356 | 180187 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:180187 лв., усвоено:0 лв.); | 180187 | 0
6606 | Основен ремонт и реконструкция на ул. "Ивайло" в с. Изгрев, община Венец, Изгрев | 2025-2026 | 192696 | 6516 | 186180 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:186180 лв., усвоено:0 лв.); | 186180 | 0
6606 | Основен ремонт и реконструкция на ул. "Цар Борис I" в с. Изгрев, община Венец, Изгрев | 2025-2026 | 179284 | 6301 | 172983 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:172983 лв., усвоено:0 лв.); | 172983 | 0
6606 | Основен ремонт и реконструкция на ул. "Мир" в с. Изгрев, община Венец, Изгрев | 2025-2026 | 219601 | 5184 | 214417 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:214417 лв., усвоено:0 лв.); | 214417 | 0
6606 | Основен ремонт и реконструкция на ул. "Тича" в с. Изгрев, община Венец, Изгрев | 2025-2026 | 166959 | 4160 | 162799 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:162799 лв., усвоено:0 лв.); | 162799 | 0
| ППР |  | 37809 | 33009 | 4800 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4800 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | „Изготвяне на технически проект за Основен ремонт на ул. „Васил Левски“ в с. Капитан Петко, община Венец“, Капитан Петко | 2026-2027 | 4800 | 0 | 4800 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4800 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | „Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Борци, с. Венец и с. Ясенково, община Венец, етап 3, етап 5, етап 6, етап 7 и етап 9“ Подобект „Реконструкция и рехабилитация на улица "Камчия" в с. Венец, община Венец - етап 5“, Венец | 2022-2026 | 2976 | 2976 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | „Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Борци, с. Венец и с. Ясенково, община Венец, етап 3, етап 5, етап 6, етап 7 и етап 9“ Подобект „Реконструкция и рехабилитация на улица "Преслав" в с. Венец, община Венец - етап 6“, Венец | 2022-2026 | 442 | 442 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | „Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Борци, с. Венец и с. Ясенково, община Венец, етап 3, етап 5, етап 6, етап 7 и етап 9“ Подобект: „Реконструкция и рехабилитация на улица "Охрид" в с. Венец, община Венец - етап 7“, Венец | 2022-2026 | 1104 | 1104 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт и реконструкция на улица "Тича" в с. Борци, община Венец - технически проект, Борци | 2025-2026 | 1387 | 1387 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт и реконструкция на улица "Камчия" в с. Борци, община Венец - технически проект, Борци | 2025-2026 | 5540 | 5540 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт и реконструкция на улица "Рила" в с. Борци, община Венец - технически проект, Борци | 2025-2026 | 3669 | 3669 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт и реконструкция на улица "Паламара" в с. Борци, община Венец - технически проект, Борци | 2025-2026 | 3325 | 3325 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт и реконструкция на ул. "Витоша" в с. Борци, община Венец - технически проект, Борци | 2025-2026 | 3068 | 3068 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт и реконструкция на ул. "Добруджа" в с. Буйновица, община Венец - технически проект, Буйновица | 2025-2026 | 7203 | 7203 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт и реконструкция на ул. "Шипка" в с. Борци, община Венец - технически проект, Борци | 2025-2026 | 4295 | 4295 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| инженеринг |  | 1019721 | 24174 | 897501 | 897501 |  | 897501 | 0 | 897501 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор на обект „Основен ремонт и реконструкция на улица „Кирил и Методий“, с. Венец, община Венец, Венец | 2024-2027 | 1019721 | 24174 | 897501 | 897501 | 8311 (план:897501 лв., усвоено:897501 лв.); | 897501 | 0 | 897501 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности |  | 23254 | 11627 | 11627 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11627 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ППР |  | 23254 | 11627 | 11627 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11627 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7738 | Ремонт, обзавеждане и оборудване на съществуваща сграда - читалище "Изгрев-1929" с. Венец, общ. Венец" - технически проект, Венец | 2025-2026 | 23254 | 11627 | 11627 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11627 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5200 | Придобиване на дълготрайни материални активи |  | 2953438 | 1527057 | 1100442 | 236771 |  | 578534 | 519733 | 61199 | 2398 |  | 8277 | 8160 | 9786 | 0 |  | 0 | 0 |  | 503845 | 167412
Функция 01 | Общи държавни служби |  | 918980 | 408105 | 497991 | 1227 |  | 492335 | 492335 | 0 | 0 |  | 1344 | 1227 | 4312 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5202 | придобиване на сгради |  | 916587 | 405712 | 497991 | 1227 |  | 492335 | 492335 | 0 | 0 |  | 1344 | 1227 | 4312 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| сграда чрез изграждане |  | 916587 | 405712 | 497991 | 1227 |  | 492335 | 492335 | 0 | 0 |  | 1344 | 1227 | 4312 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | "Изграждане на многофункционална зала в УПИ I, кв.13 с. Борци, община Венец, област Шумен - до груб строеж по смисъла на чл. 181, ал. 3 от ЗУТ", Борци | 2024-2026 | 916587 | 405712 | 497991 | 1227 | 3113 (план:492335 лв., усвоено:0 лв.); | 492335 | 492335 | 0 | 0 | 3113 (план:1344 лв., усвоено:1227 лв.); | 1344 | 1227 | 4312 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 2393 | 2393 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | "Изготвяне на идеен и работен проект на ФЕЦ "Административна сграда" с. Венец", Венец | 2023-2026 | 2393 | 2393 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 03 | Образование |  | 1374608 | 1097140 | 135456 | 86840 |  | 27398 | 27398 | 2398 | 2398 |  | 6013 | 6013 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 102045 | 78429
5201 | придобиване на компютри и хардуер |  | 81656 | 0 | 81656 | 58040 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 81656 | 58040
3322 | Доставка на Метална тъч маса ТТ43 за нуждите на СУ "Н. Й. Вапцаров" с. Венец-СТЕМ училищна среда НПВУ, Венец | 2026-2026 | 8381 | 0 | 8381 | 8381 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:8381 лв., усвоено:8381 лв.); | 8381 | 8381
3322 | Доставка на Интерактивен дисплей за нуждите на ОУ "Христо Смирненски" с. Ясенково-СТЕМ училищна среда НПВУ, Ясенково | 2026-2026 | 15240 | 0 | 15240 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:15240 лв., усвоено:0 лв.); | 15240 | 0
3322 | Доставка на Тъч маса за нуждите на ОУ "Христо Смирненски" с. Ясенково-СТЕМ училищна среда НПВУ, Ясенково | 2026-2026 | 8376 | 0 | 8376 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:8376 лв., усвоено:0 лв.); | 8376 | 0
3322 | Доставка на Интерактивен дисплей Samsung Interactive E-Board WA65F 65" за нуждите на СУ "Н. Й. Вапцаров" с. Венец-СТЕМ училищна среда НПВУ, Венец | 2026-2026 | 18075 | 0 | 18075 | 18075 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:18075 лв., усвоено:18075 лв.); | 18075 | 18075
3322 | Доставка на Интерактивен дисплей Samsung OPS модул за нуждите на ОУ "П. Р. Славейков" с. Изгрев-СТЕМ училищна среда НПВУ, Изгрев | 2026-2026 | 11412 | 0 | 11412 | 11412 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:11412 лв., усвоено:11412 лв.); | 11412 | 11412
3322 | Доставка на Интерактивен дисплей + OPS модул за нуждите на ОУ "П. Р. Славейков" с. Изгрев-СТЕМ училищна среда НПВУ, Изгрев | 2026-2026 | 7608 | 0 | 7608 | 7608 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:7608 лв., усвоено:7608 лв.); | 7608 | 7608
3322 | Доставка на Тъч маса ТТ 43 за нуждите на ОУ "П. Р. Славейков" с. Изгрев-СТЕМ училищна среда НПВУ, Изгрев | 2026-2026 | 12564 | 0 | 12564 | 12564 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:12564 лв., усвоено:12564 лв.); | 12564 | 12564
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 1280009 | 1097140 | 40857 | 15857 |  | 27398 | 27398 | 2398 | 2398 |  | 6013 | 6013 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7446 | 7446
3311 | "Авариен ремонт в сградата на ЦДГ "Щастливо детство" с. Черноглавци УПИ XI, кв. 39 - Изграждане на отоплителна инсталация", Черноглавци | 2026-2026 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 3113 (план:25000 лв., усвоено:0 лв.); | 25000 | 25000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Доставка на Комплект динамика за природните науки за нуждите на СУ "Н. Й. Вапцаров" с. Венец-СТЕМ училищна среда НПВУ, Венец | 2026-2026 | 5148 | 0 | 5148 | 5148 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:5148 лв., усвоено:5148 лв.); | 5148 | 5148
3322 | Доставка на Комплект Фотосинтеза за природните науки за нуждите на СУ "Н. Й. Вапцаров" с. Венец-СТЕМ училищна среда НПВУ, Венец | 2026-2026 | 2298 | 0 | 2298 | 2298 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:2298 лв., усвоено:2298 лв.); | 2298 | 2298
3311 | Доставка на генератор за ток за ДГ "Първи юни" с. Осеновец, Осеновец | 2026-2026 | 2398 | 0 | 2398 | 2398 | 3113 (план:2398 лв., усвоено:2398 лв.); | 2398 | 2398 | 2398 | 2398 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | "Ремонт на покрив, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и благоустрояване на дворното простронстранство на СУ "Никола Й.Вапцаров" с. Венец - Етап II "Благоустрояване на дворното пространство на СУ "Н. Й. Вапцаров" с. Венец" - спортни площадки, Венец | 2024-2026 | 1245165 | 1097140 | 6013 | 6013 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:6013 лв., усвоено:6013 лв.); | 6013 | 6013 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5205 | придобиване на стопански инвентар |  | 12943 | 0 | 12943 | 12943 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 12943 | 12943
3322 | Доставка на Банка 18 мм и стол със седалка 5 места за нуждите на СУ "Н. Й. Вапцаров" с. Венец-СТЕМ училищна среда НПВУ, Венец | 2026-2026 | 4435 | 0 | 4435 | 4435 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:4435 лв., усвоено:4435 лв.); | 4435 | 4435
3322 | Доставка на секция "Пчелна пита" за нуждите на ОУ "П. Р. Славейков" с. Изгрев-СТЕМ училищна среда НПВУ, Изгрев | 2026-2026 | 4295 | 0 | 4295 | 4295 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:4295 лв., усвоено:4295 лв.); | 4295 | 4295
3322 | Доставка на секция шестоъгълник за нуждите на ОУ "Христо Смирненски" с. Ясенково-СТЕМ училищна среда НПВУ, Ясенково | 2026-2026 | 4213 | 0 | 4213 | 4213 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:4213 лв., усвоено:4213 лв.); | 4213 | 4213
Функция 04 | Здравеопазване |  | 72654 | 0 | 72654 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 72654 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 6200 | 0 | 6200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6200 | 0
4469 | "Доставка на 3 броя климатици за амбулаторията за извънболнична медицинска помощ в с. Капитан Петко, община Венец", Капитан Петко | 2026-2026 | 3100 | 0 | 3100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:3100 лв., усвоено:0 лв.); | 3100 | 0
4469 | "Доставка на 3 броя климатици за амбулаторията за извънболнична медицинска помощ в с. Буйновица, община Венец", Буйновица | 2026-2026 | 3100 | 0 | 3100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:3100 лв., усвоено:0 лв.); | 3100 | 0
5219 | придобиване на други ДМА |  | 66454 | 0 | 66454 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 66454 | 0
4469 | „Изграждане на амбулатория за извънболнична медицинска помощ в с. Капитан Петко, община Венец“, Капитан Петко | 2026-2026 | 33227 | 0 | 33227 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:33227 лв., усвоено:0 лв.); | 33227 | 0
4469 | „Изграждане на амбулатория за извънболнична медицинска помощ в с. Буйновица, община Венец“, Буйновица | 2026-2026 | 33227 | 0 | 33227 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:33227 лв., усвоено:0 лв.); | 33227 | 0
Функция 05 | Социално осигуряване, подпомагане и грижи |  | 109221 | 4019 | 105202 | 89903 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 920 | 920 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 104282 | 88983
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 65124 | 4019 | 61105 | 45806 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 920 | 920 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 60185 | 44886
5526 | "Инсталиране на фотоволтаични системи (ФЕЦ) в съществуващи социални услуги, делегирана от държавата дейност и закупуване на електрически превозни средства, включително свързани зарядни станции за предоставяне на социални услуги" - Изграждане на ФЕЦ и зарядна станция за ЕПС, Венец | 2023-2026 | 65124 | 4019 | 61105 | 45806 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:920 лв., усвоено:920 лв.); | 920 | 920 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:60185 лв., усвоено:44886 лв.); | 60185 | 44886
5204 | придобиване на транспортни средства |  | 44097 | 0 | 44097 | 44097 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 44097 | 44097
5526 | "Инсталиране на фотоволтаична система в съществуваща сграда на Център за обществена подкрепа - Венец и закупуване на електрическо превозно средство, включително свързана зарядна станция за предоставяне на социални услуги в Община Венец" по Договор за БФП № BG-RRP-13.009-0073-С01 към НПВУ - Закупуване на електрическо превозно средство, Венец | 2025-2026 | 44097 | 0 | 44097 | 44097 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:44097 лв., усвоено:44097 лв.); | 44097 | 44097
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 472501 | 17793 | 283665 | 58801 |  | 58801 | 0 | 58801 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 224864 | 0
5204 | придобиване на транспортни средства |  | 170000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6623 | Доставка на нов камион за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, Венец | 2026-2026 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5206 | изграждане на инфраструктурни обекти |  | 302501 | 17793 | 283665 | 58801 |  | 58801 | 0 | 58801 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 224864 | 0
| Обект |  | 302501 | 17793 | 283665 | 58801 |  | 58801 | 0 | 58801 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 224864 | 0
6619 | Благоустрояване на парково простронство в кв. 26 в с. Осеновец, община Венец, Осеновец | 2025-2026 | 242657 | 17793 | 224864 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:224864 лв., усвоено:0 лв.); | 224864 | 0
6606 | „Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Борци, с. Венец и с. Ясенково, община Венец, етап 3, етап 5, етап 6, етап 7 и етап 9“ - Подобект "Рекострукция и рехабилитация на улица "Родопи" (ОК28а-ОК28б-ОК28в) - нова улица в с. Борци, община Венец - етап 3", Борци | 2022-2026 | 59844 | 0 | 58801 | 58801 | 8311 (план:58801 лв., усвоено:58801 лв.); | 58801 | 0 | 58801 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 08 | Икономически дейности и услуги |  | 5474 | 0 | 5474 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5474 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5206 | изграждане на инфраструктурни обекти |  | 5474 | 0 | 5474 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5474 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 3794 | 0 | 3794 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3794 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | Изграждане на изкуствена неравност при км.7+301 по път III-7002 с. Ясенково, община Венец, Ясенково | 2026-2026 | 3794 | 0 | 3794 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3794 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ППР |  | 1680 | 0 | 1680 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1680 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | "Изготвяне на проект за изграждане на изкуствена неравност по път I-7 при км 74+374 и промяна на организацията на движение в с. Изгрев, община Венец", Изгрев | 2026-2027 | 1680 | 0 | 1680 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1680 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5300 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи |  | 15671 | 0 | 15671 | 3084 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7630 | 2706 |  | 0 | 0 |  | 8041 | 378
Функция 01 | Общи държавни служби |  | 7630 | 0 | 7630 | 2706 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7630 | 2706 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5301 | придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти |  | 7630 | 0 | 7630 | 2706 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7630 | 2706 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | "Изграждане на защитна стежа на мрежови и информационни системи Check Point 1535 appliance", Венец | 2026-2026 | 3605 | 0 | 3605 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3605 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | "ПП GIS Explorer Minicipality 1 бр. лиценз за ползване", Венец | 2026-2026 | 1387 | 0 | 1387 | 1387 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1387 | 1387 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | "ПП Акстър модул е-Връчване", Венец | 2026-2026 | 736 | 0 | 736 | 368 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 736 | 368 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | "ПП Акстър модул е-Съгласуване", Венец | 2026-2026 | 1411 | 0 | 1411 | 706 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1411 | 706 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | "ПП Акстър модул БЕКЪП", Венец | 2026-2026 | 491 | 0 | 491 | 245 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 491 | 245 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 03 | Образование |  | 8041 | 0 | 8041 | 378 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8041 | 378
5301 | придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти |  | 8041 | 0 | 8041 | 378 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8041 | 378
3322 | Доставка на Автоматизирана система за защита и архивиране на информацията за нуждите на ОУ "Христо Смирненски" с. Ясенково-СТЕМ училищна среда НПВУ, Ясенково | 2026-2026 | 7285 | 0 | 7285 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:7285 лв., усвоено:0 лв.); | 7285 | 0
3322 | Доставка на софтуерен пакет за СТЕМ уроци за нуждите на ОУ "Христо Смирненски" с. Ясенково-СТЕМ училищна среда НПВУ, Ясенково | 2026-2026 | 378 | 0 | 378 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:378 лв., усвоено:0 лв.); | 378 | 0
3322 | Дигитални STEM уроци 1-7 клас в ОУ "П. Р. Славейков" с. Изгрев-СТЕМ училищна среда НПВУ, Изгрев | 2026-2026 | 378 | 0 | 378 | 378 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:378 лв., усвоено:378 лв.); | 378 | 378
5400 | Придобиване на земя |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5500 | Капиталови трансфери |  | 26366 | 23043 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 04 | Здравеопазване |  | 26366 | 23043 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5501 | капиталови трансфери за нефинансови предприятия |  | 26366 | 23043 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4412 | Закупуване на ДМА на МБАЛ Шумен - капиталов трансфер, Венец | 2021-2026 | 26366 | 23043 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6100 | Трансфери между бюджети (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7400 | Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8300 | Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9300 | Друго финансиране - нето(+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Изготвил: Хатидже Сали Исуф, Директор на Д-я "ФСД и УС" | [9 empty] | Главен счетоводител: Хатидже Сали Исуф, Директор на Д-я "ФСД и УС"
|  | (име, фамилия, длъжност) | [9 empty] | (име, фамилия)
|  | Тел. за контакт: 0887315087 | [9 empty] | Тел. за контакт: 0887315087
|  | email: hatidje_sali@venets.bg | [9 empty] | email: hatidje_sali@venets.bg
|  | Съгласувал: Илхан Сали Сали, Заместник-кмет | [9 empty] | Ръководител: Нехрибан Ахмедова, Кмет на община
|  | (име, фамилия, длъжност в звеното по чл. 5, ал.6 от Закона за устройство на територията) | [9 empty] | (име, фамилия, длъжност)
|  | Тел. за контакт: 0882299052 | [9 empty] | Тел. за контакт: 053432191
|  | email: kmet@venets.bg | [9 empty] | email: kmet@venets.bg
2026-07-13 13:54
дата